## Hoja 1
Actividades |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Presentación del curso
Definición de cronograma de actividades | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 D
Elaboración de contrato social | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 D
Conformación de equipos | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 1 D
2 | Definición del proyecto - Contextualización
Busqueda del Cliente | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 D
Preguntas de investigación | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 D
Objetivos | bar: SEMANA 1 S to SEMANA 2 M
Alcances | bar: SEMANA 1 S to SEMANA 2 M
3 | Definición del problema
Especificación de requerimientos | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
Definición de entradas y salidas | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
Sistemas y subsistemas | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
4 | Diseño conceptual
Caja negra | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 D
Caja gris | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 D
5 | Metodología del proyecto
Cronograma de actividades | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 D
Estado del arte | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 D
Selección de la metodología | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 D
6 | Metodología de diseño
Bocetos | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 D
Diagramas | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 D
Definicion de parametros | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 D
Identificacion de componentes | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 9 D
7 | Diseño de detalle
Memorias de cálculo | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 D
Simulación | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 D
Componentes de catálogo | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 D
Optimización de diseño | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 D
Control | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 12 D
8 | Verificación
Pruebas | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 14 D
9 | Manufactura
Selección de materiales | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 D
Selección de procesos | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 D
Ensamble | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 D
10 | Validación
Pruebas | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 14 D
11 | Documentacíon
Informe | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 14 D
Manuales | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 14 D
Programas y algoritmos | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 14 D
Semana ingenia futuro
Sustentación