## Hoja 1
Cronograma de actividades.
| Actividad | Encargado(s) | Observaciones
Semana 1 | Definición cronograma de actividades. | Valentina Cruz Julian Medina Daniel Cantor Juan Camilo Olaya | Definir ideas y alternativas, segun las especificaciones dadas en clase sobre el desarrollo de un producto.
Semana 2 | Busqueda del cliente. | Valentina Cruz Julian Medina Daniel Cantor Juan Camilo Olaya | Se busco al profesor Ricardo Ramirez para el desarrollo de un proyecto de una pierna robotica.
Semana 3 | Definición del proyecto a realizar y contrato social. | Valentina Cruz Julian Medina Daniel Cantor Juan Camilo Olaya Miguel Segura | Basandonos en un concenso grupal, se elaboraron una serie de reglas a seguir durante el semetre.
Semana 4 | Requerimientos, Restricciones , areas y sistemas.
Semana 5 | Metodologia de diseño. |  | Selección de la metodología mas adecuada para el desarrollo del producto, especificar los lineamientos a seguir basandonos en actividades discutidas grupalmente.
Semana 6 | Estado del arte, Diagramas,Identificacion de caracteristicas
Semana 7 | Estado del arte, Diagramas,Identificacion de caracteristicas
Semana 8 | Diseño de detalle: Cálculos, selección de catalogos, CAD, Optimización del diseño.
Semana 9 | Diseño de detalle: Cálculos, selección de catalogos, CAD, Optimización del diseño.
Semana 10 | Exposición al cliente del diseño preliminar. |  | Entrega preliminar del diseño
Semana 11 | Fabricación del prototipo |  | Gestión de materias primas para Manufactura aditiva, elaboración de la estructura (soporte de la pierna)
Semana 12 | Fabricación del prototipo |  | Manufactura aditiva, elaboración de la estructura
Semana 13 | Fabricación del prototipo |  | Ensamble del prototipo teniendo en cuenta especificaciones de diseño
Semana 14 | Exposición al cliente del producto de manufactura. | Valentina Cruz Julian Medina Daniel Cantor Juan Camilo Olaya Miguel Segura | Una entrega preliminar con el prototipo ensamblado, mostrando al cliente el funcionamiento del mismo y si este tiene alguna retroalimentación.
Semana 15 | Desarrollo sistema de control
Semana 16 | Presentación final. | Valentina Cruz Julian Medina Daniel Cantor Juan Camilo Olaya Miguel Segura | Exposición del trabajo desarrollado durante en semestre en la materia. En donde se mostrara el funcionamiento del prototipo y se entregara la documentación solicitada