## Mecanismo
Piezas/Consieraciones | Completado | Costo
Material |  |  | 1. Seleccionar por medio de bocetos el diseño que obtendrá cada uno de los eslabones pensando también en el ensamblaje.
Remaches |  |  | 2. Modelar en inventor, simular dinámicamente y obtener las fuerzas producidas en los acoples
Tornillos |  |  | 3. Definir la vida útil del mecanismo
Cadena/correa |  |  | 4. Hacer matrices TRIZ para definir material del mecanismo
Poleas |  |  | 5. Realizar análisis de falla estática y dinámica para dimensionar correctamente, y utilizar el material adecuado.
Acoples al motor |  |  | 6. Dimensionar correctamente el eje de transmisión
Ejes de transmisión |  |  | 7. Diseñar correctamente el sistema de transmisión de potencia, y seleccionar sus respectivos elementos.
Rodamientos
Anillos de sujeción

## Estructura
Piezas/Consieraciones | Especificación | Completado | Costo
Carga a soportar |  |  |  | 1.. Por medio de bocetos, seleccionar la mejor opción de estructura.
Material |  |  |  | 2. Conocer la fuerza de proceso (la máxima fuerza que se presenta en el lugar de sujeción del mecanismo).
Perfiles |  |  |  | 3. Seleccionar el material y perfiles adecuados para la estructura propuesta, con uniones para ensamblaje
Remaches |  |  |  | 4. Realizar análisis estático para dimensionar la estructura correctamente.
Tornillos |  |  |  | 5. Seleccionar elementos por catálogo.
6. Iterar si es necesario

## Control
Piezas/Consideraciones | Completado | Costo
Raspberry PI |  |  | 1. Revisar datasheet de los motores para conocer su voltaje y corriente nominal.
Motores |  |  | 2. Conseguir todos los elementos necesarios para la configuración y ejecución del control.
Fuente de alimentación |  |  | 3. Caracterizar los 3 motores.
Puentes H |  |  | 4. Conectar los motores a través de ROS.
Cables |  |  | 5. Crear y plantear las rutinas de movimiento
6. Ensamblar el control con el prototipo del mecanismo.